## d
구분 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 담당자 | 3월 Week1 | 3월 Week2 | 3월 Week3 | 3월 Week4 | 4월 Week1 | 4월 Week2 | 4월 Week3 | 4월 Week4 | 5월 Week1 | 5월 Week2 | 5월 Week3 | 5월 Week4 | 6월 Week1 | 6월 Week2 | 6월 Week3 | 6월 Week4 | 7월 Week1 | 7월 Week2 | 7월 Week3 | 7월 Week4 | 8월 Week1 | 8월 Week2 | 8월 Week3 | 8월 Week4
공통 | 기획/연구 | 프로젝트 설계 | 상세 일정 수립
역할 및 책임 정의
성공 지표 설정
|  | 논문 스터디 | GNN 기초 논문 리뷰
게임 도메인 GNN 사례 분석
참고 논문 재현 실험
Data Engineer | 데이터 확보 | API 연동 | Riot API 연동 구현
Rate Limit 관리 전략
에러 핸들링 로직
|  | 데이터 수집 | 롤 API 초기 데이터 수집 (1만 경기)
LCU API 데이터 수집
대규모 수집 파이프라인 구축
실시간 데이터 수집 시스템
|  | 저장 구조 | PostgreSQL 스키마 설계
시계열 파티셔닝 전략
인덱싱 최적화
|  | 전처리 파이프라인 | Apache Airflow DAG 구성
데이터 검증 로직 구현
Feature Store 구축
| MLOps | 환경 구축 | 필요 툴 리스트업
컴퓨팅 환경 분석
필요 툴 구축
|  | 분석 환경 구축 | 분석환경 구축 협의 및 필요 툴 리스트 업
필요 툴 구축
|  | 검증 및 테스트 | 환경 테스트 및 검증
|  | 모델 서빙 | Docker 컨테이너화
서빙 인프라 설계
API Gateway 구축
Data Scientist | 데이터 분석 및 처리 | 품질검증(QC) | NaN 값 확인
Dtype 확인
무결성 검증
|  | 탐색적데이터분석(EDA) | 빈도 분석
데이터 분포 파악
이상치 탐지
기술통계량 탐색
|  | Feature Engineering | 시너지/카운터 관계 분석
기본 Feature 추출
그래프 노드 정의
| V0(로딩 후) 모델링 | 베이스라인 | 그래프 엣지 정의
XGBoost/LightGBM 구현
단순 MLP 구현
|  | GNN 모델 | 성능 평가 프레임워크
GNN 모델 설계
GNN 모델 구축
모델 학습 및 검증
모델 최적화
하이퍼파라미터 튜닝
모델 앙상블
|  | 단계별 모델 | Calibration 개선
V0 (로딩 후) 모델
V1 (선택 도중) 모델
V1(선택 중) 모델링
V2(선택전) 모델링
Service | 프로토타입 | 데스크톱 앱 | Electron 앱 기초 구조
LCU API 연동
실시간 승률 UI
|  | 웹 대시보드 | React/Vue 프론트엔드
실시간 예측 시각화
| 베타 서비스 | 서비스 준비 | 부하 테스트
장애 복구 시나리오
|  | 런칭 | 베타 테스터 모집
서비스 안정화